## Gantt
SmartStorage — Diagrama de Gantt
Agosto–noviembre de 2026. Cada columna representa una semana que inicia el lunes; las barras muestran fechas planificadas.
Azul: propuesta y diseño. Verde: avances funcionales. Naranja: cierre. H: semana de entrega. Editar fechas en Tareas.
Estados revisados al 25/09/2026 desde a560a45. Las barras muestran fechas planificadas, no fechas reales de finalización.
Los alcances de 50%, 80% y cierre son una propuesta. La fecha final del 06/11 queda pendiente de confirmación.
ID / hito | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado reportado | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
S0 | Coordinación y propuesta | Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | Hito previsto | bar: 2026-08-24
S0-01 | Definir equipo y organización | Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Confirmado | bar: 2026-08-24
S0-02 | Definir problema, solución y alcance | Equipo | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Confirmado | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S0-03 | Preparar metodología y cronograma | Equipo | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Confirmado | bar: 2026-08-24
S0-04 | Revisar y entregar propuesta | Equipo | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Confirmado | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S1 | Requisitos y diseño preliminar | Equipo | 2026-08-29 | 2026-09-11 | Hito previsto | bar: 2026-08-24 to 2026-09-07
S1-01 | Detallar requisitos de usuarios | Andy | 2026-08-31 | 2026-09-03 | Hecha | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S1-02 | Detallar requisitos de Storage | Geovanny | 2026-08-31 | 2026-09-03 | Hecha | bar: 2026-08-31
S1-03 | Detallar planes y pagos simulados | Elden | 2026-08-31 | 2026-09-03 | Por confirmar | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S1-04 | Diseñar pantallas y navegación | Diego | 2026-08-31 | 2026-09-08 | Por confirmar | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
S1-05 | Consolidar modelo de datos y arquitectura | Equipo | 2026-09-04 | 2026-09-09 | Por confirmar | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S1-06 | Revisar requisitos y diseño preliminar | Equipo | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Por confirmar | bar: 2026-09-07
S2 | Avance funcional 1 (30%) | Equipo | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Hito previsto | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
S2-01 | Preparar esqueleto y esquema inicial | Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Base verificada | bar: 2026-09-21
S2-02 | Implementar registro y hash seguro | Andy | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Verificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S2-03 | Implementar login, JWT y protección | Andy | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-09-21
S2-04 | Revisar catálogo y contrato de Free | Elden | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Verificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S2-05 | Asignar Free al registrar | Elden | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Hecha | bar: 2026-09-21
S2-06 | Aplicar capacidad y límites diarios | Elden | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S2-07 | Validar archivo y calcular SHA-256 | Geovanny | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Verificada | bar: 2026-09-21
S2-08 | Convertir a WebP y limpiar temporales | Geovanny | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S2-09 | Integrar carga y deduplicación global | Geovanny | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-09-21
S2-10 | Proteger galería y descarga WebP | Geovanny | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Verificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S2-11 | Preparar formularios y estados de interfaz | Diego | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Implementada | bar: 2026-09-21
S2-12 | Conectar acceso, Free, carga y galería | Diego | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Implementada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S2-13 | Calcular ahorro básico del administrador | Geovanny | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Verificada | bar: 2026-09-21
S2-14 | Actualizar requisitos y diagramas | Equipo | 2026-09-23 | 2026-09-24 | En revisión | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S2-15 | Probar flujo del 30% con dos cuentas | Equipo | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Parcial | bar: 2026-09-21
S2-16 | Corregir, revisar PR y presentar 30% | Equipo | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Pendiente | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S3 | Avance funcional 2 (50%) | Equipo | 2026-09-26 | 2026-10-09 | Hito previsto | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
S3-01 | Implementar verificación de correo | Andy | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S3-02 | Recuperar y cambiar contraseña | Andy | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Planificada | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
S3-03 | Completar sesiones revocables y logout | Andy | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Implementada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S3-04 | Implementar Redis, BullMQ y worker Sharp | Geovanny | 2026-09-28 | 2026-10-01 | Planificada | bar: 2026-09-28
S3-05 | Añadir reintentos y recuperación de trabajos | Geovanny | 2026-10-02 | 2026-10-05 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S3-06 | Implementar borrado con referencias | Geovanny | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Planificada | bar: 2026-10-05
S3-07 | Crear álbumes y mover imágenes | Geovanny | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S3-08 | Integrar cuotas con trabajos asíncronos | Elden | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Planificada | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
S3-09 | Integrar cuentas y estados del procesamiento | Diego | 2026-09-30 | 2026-10-07 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S3-10 | Integrar álbumes y borrado | Diego | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Planificada | bar: 2026-10-05
S3-11 | Revisar integración y regresión del 50% | Equipo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S3-12 | Corregir y presentar avance del 50% | Equipo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Planificada | bar: 2026-10-05
S4 | Avance funcional 3 (80%) | Equipo | 2026-10-10 | 2026-10-23 | Hito previsto | bar: 2026-10-05 to 2026-10-19
S4-01 | Confirmar planes pagados y precios | Elden | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Planificada | bar: 2026-10-12
S4-02 | Implementar pagos simulados e historial | Elden | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S4-03 | Implementar renovación y cambio de plan | Elden | 2026-10-16 | 2026-10-20 | Planificada | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
S4-04 | Completar consultas administrativas | Geovanny | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Parcial | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S4-05 | Verificar roles y acceso a administración | Andy | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Parcial | bar: 2026-10-12
S4-06 | Integrar planes, pagos e historial | Diego | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S4-07 | Integrar panel de administrador | Diego | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Planificada | bar: 2026-10-19
S4-08 | Probar cuotas y consumo al cambiar de plan | Geovanny | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S4-09 | Ejecutar regresión y revisión visual del 80% | Equipo | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Planificada | bar: 2026-10-19
S4-10 | Corregir y presentar avance del 80% | Equipo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S5 | Entrega final y exposiciones | Equipo | 2026-10-24 | 2026-11-06 | Hito previsto | bar: 2026-10-19 to 2026-11-02
S5-01 | Cerrar documentación de usuarios y seguridad | Andy | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S5-02 | Documentar planes, pagos y reglas de negocio | Elden | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Planificada | bar: 2026-10-26
S5-03 | Preparar demo SDK/API si se confirma alcance | Geovanny | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S5-04 | Pulir interfaz y preparar presentación | Diego | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Planificada | bar: 2026-10-26
S5-05 | Ejecutar pruebas integrales y corregir defectos | Equipo | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S5-06 | Preparar entorno reproducible de demostración | Equipo | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Planificada | bar: 2026-11-02
S5-07 | Ensayar exposición y cerrar paquete final | Equipo | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Planificada | bar: 2026-08-24 to 2026-11-02
S5-08 | Entregar y exponer proyecto final | Equipo | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Planificada | bar: 2026-11-02

## Detalle 30%
SmartStorage — Cierre del avance del 30%
Estado al 25/09/2026: backend y formularios conectados a la API; falta comprobar el recorrido completo en navegador.
Fechas planificadas conservadas. Implementada = código presente y compilado; Verificada = pruebas automatizadas aprobadas.
Cierre pendiente: recorrido de aceptación en navegador, conciliación documental, revisión y constancia de entrega.
npm run check y 44 pruebas con PostgreSQL aprobadas. La suite automatizada no cubre la interacción del frontend.
ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado reportado | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25
S2-01 | Preparar esqueleto y esquema inicial | Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Base verificada | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-02 | Implementar registro y hash seguro | Andy | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Verificada | bar: 2026-09-23
S2-03 | Implementar login, JWT y protección | Andy | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-04 | Revisar catálogo y contrato de Free | Elden | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Verificada | bar: 2026-09-23
S2-05 | Asignar Free al registrar | Elden | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Hecha | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-06 | Aplicar capacidad y límites diarios | Elden | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-09-24
S2-07 | Validar archivo y calcular SHA-256 | Geovanny | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Verificada | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-08 | Convertir a WebP y limpiar temporales | Geovanny | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-09-24
S2-09 | Integrar carga y deduplicación global | Geovanny | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Verificada | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-10 | Proteger galería y descarga WebP | Geovanny | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Verificada | bar: 2026-09-25
S2-11 | Preparar formularios y estados de interfaz | Diego | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Implementada | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-12 | Conectar acceso, Free, carga y galería | Diego | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Implementada | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
S2-13 | Calcular ahorro básico del administrador | Geovanny | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Verificada | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-14 | Actualizar requisitos y diagramas | Equipo | 2026-09-23 | 2026-09-24 | En revisión | bar: 2026-09-23 to 2026-09-24
S2-15 | Probar flujo del 30% con dos cuentas | Equipo | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Parcial | bar: 2026-09-12 to 2026-09-25
S2-16 | Corregir, revisar PR y presentar 30% | Equipo | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Pendiente | bar: 2026-09-25

## Tareas
SmartStorage — Plan detallado de tareas
Actualización del 25/09/2026 desde tema-y-flujo-git @ a560a45. Cambia estados y evidencia aquí; el Gantt conserva fechas planificadas.
Fechas internas propuestas. Días calendario inclusivos; no representan horas ni dedicación exclusiva.
Verificada: código y pruebas automatizadas aprobados. Implementada: código presente y compilado. En revisión: falta conciliar evidencia.
Ámbar: campos de seguimiento editables. Dependencias en la misma fecha requieren ejecución secuencial durante ese día.
ID | Hito | Área | Actividad | Responsable | Apoyo / coordinación | Inicio propuesto | Fin propuesto | Días calendario | Predecesoras | Estado reportado | Criterio de aceptación | Evidencia / PR | Fin de predecesoras | Margen mínimo (d) | Fuente
S0-01 | S0 | Coordinación | Definir equipo y organización | Equipo | Todos | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | — | Hecha | Integrantes y responsabilidades documentados. |  |  | 1 | F1
S0-02 | S0 | Propuesta | Definir problema, solución y alcance | Equipo | Todos | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3 | S0-01 | Hecha | Propuesta Storage as a Service y alcance redactados. |  | 2026-08-25 | 0 | F1
S0-03 | S0 | Planificación | Preparar metodología y cronograma | Equipo | Todos | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | S0-01 | Base verificada | Scrum ligero, tablero Kanban e hitos acordados. |  | 2026-08-25 | 1 | F1
S0-04 | S0 | Entrega | Revisar y entregar propuesta | Equipo | Todos | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | S0-02, S0-03 | Hecha | Documento revisado y constancia de entrega disponible. |  | 2026-08-27 | 0 | F1
S1-01 | S1 | Requisitos | Detallar requisitos de usuarios | Andy | Diego | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4 | S0-04 | Hecha | Registro, acceso, verificación, recuperación y roles descritos. |  | 2026-08-28 | 3 | F1 + P1
S1-02 | S1 | Requisitos | Detallar requisitos de Storage | Geovanny | Andy | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4 | S0-04 | Hecha | Carga, formatos, deduplicación y permisos definidos. |  | 2026-08-28 | 3 | F1 + P1
S1-03 | S1 | Requisitos | Detallar planes y pagos simulados | Elden | Geovanny | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4 | S0-04 | Por confirmar | Catálogo, capacidades, suscripciones e historial especificados. |  | 2026-08-28 | 3 | F1 + P1
S1-04 | S1 | Diseño | Diseñar pantallas y navegación | Diego | Todos | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 9 | S0-04 | Por confirmar | Mockups de acceso, biblioteca y planes revisados. |  | 2026-08-28 | 3 | F1 + P1
S1-05 | S1 | Diseño | Consolidar modelo de datos y arquitectura | Equipo | Todos | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 6 | S1-01, S1-02, S1-03 | Por confirmar | Modelo relacional y arquitectura por capas consistentes. |  | 2026-09-03 | 1 | F1 + P1
S1-06 | S1 | Entrega | Revisar requisitos y diseño preliminar | Equipo | Todos | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | S1-04, S1-05 | Por confirmar | Documento y diagramas revisados. Adjuntar constancia de entrega. |  | 2026-09-09 | 0 | F1
S2-01 | S2 | Base técnica | Preparar esqueleto y esquema inicial | Equipo | Todos | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | — | Base verificada | React, API, migraciones y catálogo Free ejecutables. No demuestra el 30% funcional. | Compilación aprobada. Con PostgreSQL activo, test:storage ejecutó 44 pruebas: 44 aprobadas, 0 fallidas, 0 omitidas. Migraciones aplicadas en BD temporal. |  | 0 | F2 + F5 + F10 + F11
S2-02 | S2 | Autenticación | Implementar registro y hash seguro | Andy | Elden | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | S2-01 | Verificada | Validar datos y correo único. Guardar hash seguro. El registro público crea solo clientes. | Registro y hash scrypt probados. Integración real en PostgreSQL: alta de cliente, login y carga con JWT aprobados. Revisión del equipo no comprobada. | 2026-09-21 | 0 | F3 + F6 + F10 + F11
S2-03 | S2 | Autenticación | Implementar login, JWT y protección | Andy | Diego | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | S2-02 | Verificada | Rechazar credenciales inválidas, JWT inválido/expirado y cuentas inactivas. Proteger /auth/me. | 14 pruebas de sesión aprobadas. Integración con PostgreSQL verifica login, /me, subida y revocación al salir. La conexión de la UI corresponde a S2-12. | 2026-09-23 | 0 | F3 + F6 + F10 + F11 + F12
S2-04 | S2 | Suscripciones | Revisar catálogo y contrato de Free | Elden | Andy | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | S2-01 | Verificada | Free: 2 GB lógicos, 10 subidas y 200 MB diarios. Catálogo leído desde PostgreSQL. | Seed Free aplicado en PostgreSQL: 2 GB, 10 subidas y 200 MB diarios. Catálogo y precisión BIGINT probados; integración real confirma asignación de Free. | 2026-09-21 | 0 | F3 + F4 + F10 + F11
S2-05 | S2 | Suscripciones | Asignar Free al registrar | Elden | Andy | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | S2-02, S2-04 | Hecha | Alta y asignación en una transacción. Una sola suscripción activa. Rollback ante error. | Hecha conservado del equipo. Integración real confirma una suscripción Free activa al registrar. Alta y asignación usan una sentencia SQL atómica; suite completa aprobada. | 2026-09-23 | 0 | F3 + F6 + F10 + F11
S2-06 | S2 | Suscripciones | Aplicar capacidad y límites diarios | Elden | Geovanny | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | S2-05 | Verificada | Bloquear al exceder 2 GB, 10 subidas o 200 MB diarios. Probar límites y concurrencia. | Pruebas reales aprobadas: capacidad y bytes diarios en frontera, concurrencia del límite de subidas y cambio de día. Las pruebas ajustan cuotas para ejercitar los límites. | 2026-09-24 | 0 | F3 + F4 + F10 + F11
S2-07 | S2 | Storage | Validar archivo y calcular SHA-256 | Geovanny | Andy | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | S2-01 | Verificada | Aceptar JPG/PNG/WebP válidos, máximo 25 MB. Hash de los bytes originales antes de convertir. | Pruebas reales aprobadas: JPG/PNG/WebP, SHA-256 original, archivo vacío/falso/truncado/animado y frontera exacta de 25 MB. | 2026-09-21 | 0 | F3 + F4 + F6 + F10 + F11
S2-08 | S2 | Storage | Convertir a WebP y limpiar temporales | Geovanny | Elden | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | S2-07 | Verificada | Conservar solo WebP definitivo. Eliminar original temporal al terminar y limpiar al fallar. | WebP real, orientación y limpieza aprobados con PostgreSQL. Rollback elimina objetos nuevos y conserva compartidos. Recuperación de caída abrupta sigue en S3-05. | 2026-09-23 | 0 | F3 + F4 + F10 + F11
S2-09 | S2 | Storage | Integrar carga y deduplicación global | Geovanny | Andy y Elden | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | S2-03, S2-06, S2-08 | Verificada | Dos cuentas con bytes idénticos referencian un único WebP. Conservar propiedad lógica y cuota. | Prueba real concurrente aprobada: dos cuentas, un objeto físico y dos referencias privadas. Se comprueba SHA-256 del original y aislamiento entre propietarios. | 2026-09-24 | 0 | F3 + F4 + F10 + F11
S2-10 | S2 | Storage | Proteger galería y descarga WebP | Geovanny | Diego | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | S2-09 | Verificada | Listar solo imágenes propias y negar acceso cruzado. Descargar WebP y conservar datos tras reinicio. | Pruebas reales aprobadas: listado propio, rechazo de descarga ajena, descarga WebP, paginación y persistencia tras reiniciar la aplicación. | 2026-09-24 | 0 | F3 + F6 + F10 + F11
S2-11 | S2 | Frontend | Preparar formularios y estados de interfaz | Diego | Andy | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | S2-01 | Implementada | Pantallas de registro/login y estados de carga/error acordes al contrato, sin éxito ficticio. | Commit 9c29060: AuthPage habilita registro/login, validación local, errores de API y estados de carga. npm run check aprueba la compilación. Falta prueba de interfaz en navegador. | 2026-09-21 | 0 | F3 + F7 + F10 + F12 + F14
S2-12 | S2 | Frontend | Conectar acceso, Free, carga y galería | Diego | Todos | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | S2-03, S2-05, S2-11 | Implementada | Registro → login → carga → galería → descarga con API real. Mensajes claros en errores. | Commits 9c29060 y a560a45: rutas, sesión JWT en memoria, carga, galería y descarga usan API real; registro inicia sesión. Frontend compila. Falta recorrer el flujo completo en navegador. | 2026-09-24 | 0 | F3 + F10 + F12 + F14
S2-13 | S2 | Administrador | Calcular ahorro básico del administrador | Geovanny | Diego | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | S2-09 | Verificada | Solo admin: B−P y porcentaje con originales lógicos y bytes WebP reales. Biblioteca vacía y archivo faltante tratados. | Prueba real de API aprobada: acceso solo admin, ahorro B−P y porcentaje, biblioteca vacía, bytes físicos modificados y archivo ausente. | 2026-09-24 | 0 | F3 + F4 + F10 + F11
S2-14 | S2 | Documentación | Actualizar requisitos y diagramas | Equipo | Cada responsable | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | S2-01 | En revisión | Alinear documentación: deduplicación global, solo WebP, ahorro administrativo y esquema incremental. | El equipo reporta diagramas y documentación listos. En el repositorio, avance-30.md y verificacion.md aún describen Auth/UI como pendientes; no se localizaron archivos de diagramas versionados. Conciliar evidencias. | 2026-09-21 | 1 | F4 + F10 + F12 + F15
S2-15 | S2 | Verificación | Probar flujo del 30% con dos cuentas | Equipo | Todos | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | S2-10, S2-12, S2-13, S2-14 | Parcial | Verificar identidad, Free/límites, carga duplicada, permisos, descarga, ahorro y reinicio. Registrar evidencia. | test:storage aprueba 44/44 con PostgreSQL (registro, Free, dos cuentas, WebP, cuotas y ahorro). Frontend integrado y compilado; falta prueba documentada del recorrido completo en navegador. | 2026-09-25 | 0 | F3 + F10 + F11 + F12 + F14
S2-16 | S2 | Entrega | Corregir, revisar PR y presentar 30% | Equipo | Todos | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | S2-15 | Pendiente | Corregir bloqueos, revisión por compañero, ejecución local, demo y constancia de entrega. | Falta constancia de revisión por compañero, demo y entrega del 30%. La integración está en tema-y-flujo-git; main aún no refleja esos commits. | 2026-09-25 | 0 | F1 + F3 + F8 + F10 + F12 + F14 + F15
S3-01 | S3 | Autenticación | Implementar verificación de correo | Andy | Diego | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | S2-16 | Planificada | Token de un uso, expiración, correo y estados de interfaz verificados. |  | 2026-09-25 | 2 | F1 + F3
S3-02 | S3 | Autenticación | Recuperar y cambiar contraseña | Andy | Diego | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 5 | S3-01 | Planificada | Solicitud neutral, token único, contraseña segura y flujo de recuperación probado. |  | 2026-09-30 | 1 | F3 + F6
S3-03 | S3 | Autenticación | Completar sesiones revocables y logout | Andy | Diego | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | S3-02 | Implementada | Revocar sesión en backend y limpiar cliente. Comprobar expiración y acceso después de logout. | Commit 9c29060: AccountMenu llama logout y SessionProvider limpia sesión del cliente. Pruebas backend verifican revocación. Falta prueba de interfaz en navegador. | 2026-10-05 | 1 | F3 + F4 + F6 + F10 + F11 + F12 + F14
S3-04 | S3 | Storage | Implementar Redis, BullMQ y worker Sharp | Geovanny | Elden | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | S2-16 | Planificada | Procesamiento asíncrono real y estados persistentes de trabajo. |  | 2026-09-25 | 3 | F3
S3-05 | S3 | Storage | Añadir reintentos y recuperación de trabajos | Geovanny | Elden | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4 | S3-04 | Planificada | Recuperar interrupciones, no duplicar objetos y limpiar temporales fallidos o expirados. |  | 2026-10-01 | 1 | F3 + F4
S3-06 | S3 | Storage | Implementar borrado con referencias | Geovanny | Andy | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | S3-05 | Planificada | Borrar imagen lógica. Eliminar WebP solo al quitar la última referencia con coordinación transaccional. |  | 2026-10-05 | 0 | F3 + F4
S3-07 | S3 | Storage | Crear álbumes y mover imágenes | Geovanny | Diego | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | S3-06 | Planificada | Crear carpetas y mover imágenes propias. Rechazar carpeta o imagen de otra cuenta. |  | 2026-10-06 | 0 | F1 + F3
S3-08 | S3 | Suscripciones | Integrar cuotas con trabajos asíncronos | Elden | Geovanny | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 8 | S2-16 | Planificada | Mantener capacidad y límites consistentes con subidas concurrentes y trabajos fallidos. |  | 2026-09-25 | 3 | F3 + F4 + P1
S3-09 | S3 | Frontend | Integrar cuentas y estados del procesamiento | Diego | Andy y Geovanny | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 8 | S3-01 | Planificada | Integrar correo, recuperación, logout y estados reales de carga/procesamiento. |  | 2026-09-30 | 0 | F3 + P1
S3-10 | S3 | Frontend | Integrar álbumes y borrado | Diego | Geovanny | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | S3-07, S3-09 | Planificada | Organizar y borrar imágenes desde la interfaz con errores y confirmaciones claras. |  | 2026-10-07 | 0 | F1 + F3 + P1
S3-11 | S3 | Verificación | Revisar integración y regresión del 50% | Equipo | Todos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | S3-03, S3-08, S3-10 | Planificada | Demostrar seguridad de cuentas, worker/recuperación, borrado y álbumes sin romper el 30%. |  | 2026-10-08 | 0 | P1 + F8
S3-12 | S3 | Entrega | Corregir y presentar avance del 50% | Equipo | Todos | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | S3-11 | Planificada | PR revisados, demo funcional y evidencias del avance. |  | 2026-10-08 | 0 | F1 + P1
S4-01 | S4 | Suscripciones | Confirmar planes pagados y precios | Elden | Equipo | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | S3-12 | Planificada | Equipo acuerda capacidades, nombres y precios antes de precargar planes pagados. |  | 2026-10-09 | 0 | F4
S4-02 | S4 | Suscripciones | Implementar pagos simulados e historial | Elden | Diego | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | S4-01 | Planificada | Registrar resultado de pago simulado, suscripción e historial consistente. |  | 2026-10-12 | 1 | F1 + F3
S4-03 | S4 | Suscripciones | Implementar renovación y cambio de plan | Elden | Geovanny | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 5 | S4-02 | Planificada | Definir vigencia, renovación y cambios. Evitar un plan incompatible con consumo sin regla acordada. |  | 2026-10-15 | 1 | F1 + F3
S4-04 | S4 | Administrador | Completar consultas administrativas | Geovanny | Andy | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | S3-12 | Parcial | Consultas autorizadas de objetos únicos, consumo y ahorro calculado, sin métricas redundantes persistidas. | Consumo y ahorro de Storage verificados con PostgreSQL. Resta completar el alcance administrativo del 80% y comprobar suscripciones finales. | 2026-10-09 | 3 | F3 + F4 + F10 + F11
S4-05 | S4 | Seguridad | Verificar roles y acceso a administración | Andy | Geovanny | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | S3-12 | Parcial | Cliente sin acceso a operaciones admin. Pruebas de acceso cruzado y sesiones revocadas. | Roles, JWT revocado y aislamiento entre cuentas probados; la suite con PostgreSQL aprueba 44/44. Falta regresión del panel y alcance final. | 2026-10-09 | 3 | F1 + F4 + F10 + F11
S4-06 | S4 | Frontend | Integrar planes, pagos e historial | Diego | Elden | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 6 | S4-02 | Planificada | Contratar, consultar historial, renovar y cambiar plan con datos reales y pagos simulados. |  | 2026-10-15 | 0 | F1 + F3
S4-07 | S4 | Frontend | Integrar panel de administrador | Diego | Geovanny | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | S4-04, S4-05, S4-06 | Planificada | Mostrar consumo y ahorro calculado con autorización y estados vacío/error. |  | 2026-10-20 | 0 | F3 + F4
S4-08 | S4 | Storage | Probar cuotas y consumo al cambiar de plan | Geovanny | Elden | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | S4-03 | Planificada | No perder imágenes ni inconsistir la capacidad ante renovación o cambio de plan. |  | 2026-10-20 | 0 | F1 + F4 + P1
S4-09 | S4 | Verificación | Ejecutar regresión y revisión visual del 80% | Equipo | Todos | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | S4-05, S4-07, S4-08 | Planificada | Recorrido completo, seguridad, pruebas de límites y revisión móvil/escritorio. |  | 2026-10-21 | 0 | P1 + F7 + F8
S4-10 | S4 | Entrega | Corregir y presentar avance del 80% | Equipo | Todos | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | S4-09 | Planificada | Código integrado y revisado, demo y evidencia de la entrega. |  | 2026-10-22 | 0 | F1 + P1
S5-01 | S5 | Documentación | Cerrar documentación de usuarios y seguridad | Andy | Diego | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | S4-10 | Planificada | Requisitos, API y manual de acceso actualizados al comportamiento real. |  | 2026-10-23 | 3 | F1 + P1
S5-02 | S5 | Documentación | Documentar planes, pagos y reglas de negocio | Elden | Diego | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | S4-10 | Planificada | Catálogo final, pagos simulados, vigencias y cambios de plan documentados. |  | 2026-10-23 | 3 | F1 + P1
S5-03 | S5 | Demo técnica | Preparar demo SDK/API si se confirma alcance | Geovanny | Andy | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | S4-10 | Planificada | Confirmar inclusión. Si aplica, ejemplo autenticado de consulta/descarga por ID, sin acceso por hash. |  | 2026-10-23 | 3 | F1 + F3
S5-04 | S5 | Frontend | Pulir interfaz y preparar presentación | Diego | Todos | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | S4-10 | Planificada | Interfaz consistente, foco y móvil revisados. Diapositivas y recorrido de demo preparados. |  | 2026-10-23 | 3 | F1 + F7 + P1
S5-05 | S5 | Verificación | Ejecutar pruebas integrales y corregir defectos | Equipo | Todos | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 5 | S5-01, S5-02, S5-03 | Planificada | Verificar todos los recorridos, concurrencia, persistencia, reinicio y limpieza. Resolver bloqueos. |  | 2026-10-29 | 1 | F1 + F8 + P1
S5-06 | S5 | Preparación | Preparar entorno reproducible de demostración | Equipo | Todos | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | S5-05 | Planificada | Instalación desde README, migraciones y servicios reproducibles. Datos de demo sin secretos en Git. |  | 2026-11-03 | 0 | F2 + F8 + P1
S5-07 | S5 | Exposición | Ensayar exposición y cerrar paquete final | Equipo | Todos | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | S5-04, S5-06 | Planificada | Cada integrante presenta su módulo. Revisar tiempos, evidencias, documentos y demo de respaldo. |  | 2026-11-04 | 0 | F1 + P1
S5-08 | S5 | Entrega | Entregar y exponer proyecto final | Equipo | Todos | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | S5-07 | Planificada | Entrega final y exposición según fecha confirmada por el curso. 06/11 es tentativo. |  | 2026-11-05 | 0 | F1 + F9

## Entregas y equipo
SmartStorage — Entregas y equipo
Fecha de revisión: |  | 2026-09-25
30%, 50% y 80% son metas de entrega; no son porcentajes medidos de implementación.
06/11/2026 es tentativo. El documento fija únicamente la primera semana de noviembre.
Verificada = pruebas aprobadas; Implementada = código presente y compilado; En revisión = evidencia documental por conciliar.
Hito | Entrega | Inicio de sprint | Fecha límite | Meta acumulada | Alcance de la entrega | Origen de la fecha | Tareas del plan | Hechas con evidencia
S0 | Coordinación y propuesta | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | Equipo, propuesta, alcance y cronograma. | Fecha del documento | 4 | 0
S1 | Requisitos y diseño preliminar | 2026-08-29 | 2026-09-11 |  | Requisitos, diagramas, arquitectura y mockups. | Fecha del documento | 6 | 0
S2 | Avance funcional 1 (30%) | 2026-09-12 | 2026-09-25 | 30% | Registro, login, Free, límites, WebP, deduplicación, galería, descarga y ahorro básico de administrador. | Fecha del documento | 16 | 1
S3 | Avance funcional 2 (50%) | 2026-09-26 | 2026-10-09 | 50% | Propuesta: seguridad de cuentas, sesiones revocables, worker, reintentos, borrado y álbumes. | Fecha del documento | 12 | 0
S4 | Avance funcional 3 (80%) | 2026-10-10 | 2026-10-23 | 80% | Propuesta: pagos simulados, historial, renovación, cambios de plan y panel administrador. | Fecha del documento | 10 | 0
S5 | Entrega final y exposiciones | 2026-10-24 | 2026-11-06 | 100% | Propuesta: estabilización, documentación, demo técnica y exposición. | 06/11 tentativo (imagen) | 8 | 0
Responsabilidades del equipo
Nombre corto | Integrante | Carnet | Área principal | Tareas asignadas | Responsabilidad documentada
Andy | Andy Isaac Monzón Lopez | 1539522 | Auth | 8 | Registro, login, validaciones, JWT, middleware y seguridad de cuentas.
Geovanny | Justo Geovanny Alcon Mendoza | 1578324 | Storage | 13 | Carga, hash, WebP, deduplicación, archivos, workers y métricas de almacenamiento.
Elden | Elden Eduardo Gil Soto | 1641123 | Planes | 9 | Catálogo, Free, límites, suscripciones y pagos simulados.
Diego | Diego Jose Alegria Oros | 1631524 | Frontend | 8 | Tema, componentes, navegación, pantallas e integración del frontend.
Criterios del cronograma
El reparto de módulos se conserva. “Diego” y “Alegría” corresponden al mismo integrante. No se añade un quinto miembro.
S0/S1: se conservan las declaraciones del equipo en el Excel de main. Esta actualización no certifica entregas académicas.
S2: backend verificado; formularios, sesión, carga y galería implementados. Falta recorrido documentado en navegador y cierre.
Se mantienen fechas y responsables del plan. Los avances en código no se convierten en fechas reales de terminación.
S3-03: logout y limpieza de sesión ya implementados; se conserva la fecha del hito y falta prueba de interfaz.
Los inicios de sprint y las fechas internas son de planificación. Solo los límites S0–S4 están fechados en el documento.
Dependencias: fin→inicio, permitiendo secuencia en el mismo día. No son un cálculo automático de ruta crítica.
Weekly: una reunión por semana para avances/bloqueos, más retrospectiva de 10–15 min. Acordar día y hora con el equipo.
Antes de cada entrega: demostración interna, pruebas locales y revisión por al menos un compañero.
Al actualizar dependencias en J de Tareas, ajustar también la fórmula de N. Para nuevas filas, ampliar Gantt y rangos.
Margen mínimo (Tareas, O): menor margen entre duración, límite del hito y predecesoras. Un valor negativo señala conflicto.
La compilación y pruebas backend no acreditan por sí solas revisión de PR, prueba visual ni entrega académica.
Fuentes y procedencia
F1 | Proyecto - Ing. Software.docx: tabla de estudiantes, cronograma, alcance y metodología.
F2 | README.md: estado actualizado de autenticación, Free y Storage en la rama revisada.
F3 | docs/avance-30.md: recorrido de aceptación, reparto, orden de integración e hitos siguientes.
F4 | docs/decisiones.md: decisiones del 21/09/2026. Prevalecen sobre el alcance inicial del DOCX.
F5 | docs/verificacion.md: pruebas históricas del 23/09; contiene pendientes antiguos de Auth. Resultado actual en F11.
F6 | docs/api.md: contratos de integración, formatos, autenticación y operaciones reservadas.
F7 | docs/estilos.md: Diego Alegría coordina presentación, componentes y revisión visual.
F8 | docs/flujo-git.md: ramas por tarea, revisión por compañero y reglas de integración.
F9 | Imagen del Gantt facilitada: fechas finales de los sprints y 06/11 para cierre tentativo.
P1 | Desglose y fechas internas propuestos para organizar las entregas. No representan acuerdos adicionales del equipo.
F10 | Git consultado 25/09/2026: origin/tema-y-flujo-git @ a560a45; main @ 3ab55ae. La integración frontend entró en 9c29060.
F11 | Verificación 25/09: npm run check pasa; npm run test:storage: 44 aprobadas, 0 fallidas, 0 omitidas con PostgreSQL en base temporal, luego eliminada.
F12 | docs/frontend-handoff.md y docs/auth-frontend.md: contratos y guía histórica redactada antes de 9c29060. Para el estado actual de interfaz, ver F14.
F13 | Excel de origen recuperado de origin/main @ 3ab55ae. Se conservaron los cambios manuales en estados, responsables, fechas y alcance.
F14 | 9c29060 (frontend integrado), a560a45 (enlaces de arranque); frontend/src/features/auth, storage, app y services/api.js. npm run check y 44 pruebas backend aprobadas.
F15 | Documentación reportada lista por el equipo. El repositorio aún tiene pendientes antiguos en docs/avance-30.md y docs/verificacion.md y no contiene archivos de diagramas localizables.